ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO, DE LA COMISIÓN EDILICIA UNIPERSONAL DE PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.

En el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, siendo las 11:39 horas, del día 01 del mes de junio del año 2016 Dos mil dieciséis, la LN. KAREN JACQUELINE PADILLA HERMOSILLO, en su carácter de regidor y presidente de la comisión edilicia unipersonal de planeación y promoción socioeconómica, acuerda la presente acta de reunión de trabajo, en la que participan como invitados los directores con funciones referentes a la comisión, los C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ directora de la casa de la cultura, MTRO. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ MUÑOZ director de turismo, LNI. MIGUEL ANGEL VÁZQUEZ MERCADO coordinador de Desarrollo Económico, LI. JOSÉ GUADALUPE GUTIERREZ PÁEZ director de comunicación social, ING. ARATH DE JESUS CAMPOS RAMÍREZ director de la oficina de gestión y como secretario técnico de la reunión el LIC. JULIO RAMON ASCENCIO LOZANO director jurídico, del H. Ayuntamiento constitucional y con fundamento en el artículo 71, 73 y 74 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco; reunidos en este acto para concretar acuerdos de trabajo de esta comisión edilicia de planeación y promoción socioeconómica, del municipio de San Miguel el alto, Jalisco, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- INICIO

- PASE DE LISTA

- ACUERDOS DE EXPO TEXTIL

- ASUNTOS VARIOS

- CLAUSURA

Estando presentes la totalidad de los integrantes convocados a la reunión de trabajo de la comisión edilicia de planeación y promoción socioeconómica, se procede al siguiente punto del orden del día.

ACUERDOS:

- Los estados que van a estar involucrados en el evento expo textil, son, Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes y se está promocionando en el DF, para el comercio textil.

- Se acuerda modificar el nombre de la expo puesto que ese nombre ya está registrado, a lo cual se sugieres ideas, como expo textilera etc. Se acuerda pensar ideas para la modificación.

- Se acuerda que el próximo volante sea un díptico o tríptico para su mayor convicción, donde se nutra más la información, donde se manejen imágenes, y croquis del área donde estarán los stands para que la gente se proyecte.

- Se concreta reunión para la presentación de trabajos pendientes, el día 9 del presente mes y año a las 09:00 horas en la sala de expresidentes de este H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco.

- Se concretan las áreas de trabajo para la realización de evento, las cuales son:

- Eventos culturales, conferencias y pasarela

- Logística, distribución

- Publicidad

- Relaciones públicas

- Obra pública

- Administrador

Se acuerda que los coordinadores generales para la organización y desarrollo del evento son: la regidora LN. Karen Jacqueline padilla Hermosillo y el director de desarrollo económico LNI. Miguel Ángel Vázquez Mercado.

ASUNTOS VARIOS:

- Actualmente se cuenta con un plano de los stand que se instalaran en la feria para la expo textil, los cuales serán de medidas de 3 x 3 metros, dentro de la primer bodega, los días 9, 10 y 11 de Noviembre y se pasó el plano obras públicas, para adecuarlo, son dos tipos de planos, el de los stands, y el plano estratégico.

- Comenta el director de Comunicación social, la posibilidad de poner un espectacular en la salida a Zapotlanejo, para publicitar la expo textil, durante los meses de Septiembre y Octubre, para que se proyecte la idea. Así mismo comenta que se deben repartir volantes para la mercadotecnia que se tiene que aplicar en los diversos municipios.

- Comenta el encargado de desarrollo económico, que no se tienen los costos aun de los espacios pero si se debe presentar ya la imagen comercial que se les dará a los exponentes.

- Comenta el director de Comunicación social, comenta que se deben ya concretar ideas y no divagar pues no se llega a un acuerdo.

- El director de turismo sugiere que si se hace un espectacular que diga san miguel el alto, Jalisco, puesto que hay varios municipios que son san miguel. Y ampliar la letra para que no haya confusión.

- Comenta el encargado de desarrollo económico, que está pendiente el precio de los stands pues falta la cotización del alfombrado que se va a rentar y demás gastos en su instalación, igual están contemplados los talleres de información y pasarelas, visualizados en el auditorio Jesús Delgado o en espacios previos dentro de la misma expo.

- Comenta el director de Comunicación social, comenta publicitar la expo mediante programa en tele cable, pasar temas a ellos cada quince días para que en ese tiempo vayan televisando las diversas investigaciones, y lo manejen como intro a lo que se verá en la expo textil.

- Comenta el director de Comunicación social, comenta sobre la necesidad de patrocinadores, a lo que presenta la idea de intercambiar el publicitar las diversas empresas mediante reportajes y colocación de lonas en los lugares estratégicos de la expo a cambio de patrocinios.

- Comenta el director de Comunicación social, comenta que se tiene que crear una página web propia y una página de Facebook también propia por la magnitud del evento. Así como prever los puestos de comida que se pondrán en la expo pues también es una necesidad en el lugar para no hacer que las personas salgan de la expo y como beneficio para los mismos exponentes.

Siendo las 12:43 horas del día 01 del mes de junio del año 2016 Dos mil dieciséis, se da por terminada la reunión de trabajo extraordinaria de la comisión edilicia de planeación y promoción socioeconómica  del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, firmando al margen y al calce los que en esta intervienen.

______________________________________

LIC. KAREN JACQUELINE PADILLA HERMOSILLA

Regidor y Presidente de la comisión

Intervinientes:

__________________________________

C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ

Directora de la Casa de la Cultura

__________________________________

MTRO. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ MUÑOZ

Director de Turismo

___________________________________

LNI. MIGUEL ANGEL VÁZQUEZ MERCADO

Coordinados de Promoción Económica

_______________________________________________

LI. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ

Director de comunicación social

_________________________

ING. ARATH DE JESUS CAMPOS RAMÍREZ

Director de la oficina de gestión.

Secretario técnico.

_________________________________

LIC. JULIO RAMÓN ASCENCIO LOZANO

Director Jurídico

LAS PRESENTES 4 CUATRO HOJAS CORRESPONDEN AL ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. EL DÍA 01 DEL MES DE JUNIO  DEL AÑO 2016.